## TASK
| BA - 7 | DA - 14 | BE - 40 | FE - 19 | OT - 6
# | Priority | Labels | Sprint | # | Start date | Due date | ID | Sup Summary | Summary | Description | Point | Segmentation | Feedback | Branch Name | Assignee | Reporter | Status
1 | Low | OT | SP01 | 1 | 2026-06-01T00:00:00.000Z | 2026-06-01T00:00:00.000Z | [OTSP01001] | Kickoff dự án và thống nhất vai trò | [OTSP01001] Kickoff dự án và thống nhất vai trò | Chốt mục tiêu MVP, quy trình Scrum, kênh giao tiếp và lịch review | 1 |  |  |  | ALL | Thái | To Do
2 | High | BA | SP01 | 1 | 2026-06-01T00:00:00.000Z | 2026-06-02T00:00:00.000Z | [BASP01001] | Phân tích phạm vi MVP VibeGraph | [BASP01001] Phân tích phạm vi MVP VibeGraph | Làm rõ user journey: import project, analyze, graph, search, impact | 2 |  |  |  | Khoa | Thái | To Do
3 | High | BA | SP01 | 2 | 2026-06-02T00:00:00.000Z | 2026-06-03T00:00:00.000Z | [BASP01002] | Chuẩn hóa backlog Sprint 1-2 | [BASP01002] Chuẩn hóa backlog Sprint 1-2 | Đối chiếu Product/Release/Sprint Backlog với tài liệu dự án | 2 |  |  |  | Vinh | Thái | To Do
4 | High | DA | SP01 | 1 | 2026-06-02T00:00:00.000Z | 2026-06-03T00:00:00.000Z | [DASP01001] | Thiết lập Neo4j local bằng Docker | [DASP01001] Thiết lập Neo4j local bằng Docker | Chạy Neo4j 5.x, kiểm tra Bolt connection và env dev | 2 |  |  | feature/da-sp01-001-thiet-lap-neo4j-local-bang-docker | Thái | Thái | To Do
5 | Medium | DA | SP01 | 2 | 2026-06-03T00:00:00.000Z | 2026-06-03T00:00:00.000Z | [DASP01002] | Rà soát kiến trúc single-module | [DASP01002] Rà soát kiến trúc single-module | Xác nhận boundary common/parser/graph/diagram/mcp/watcher và vibegraph-web | 1 |  |  | feature/da-sp01-002-ra-soat-kien-truc-single-module | Thịnh | Thái | To Do
6 | High | BE | SP01 | 1 | 2026-06-03T00:00:00.000Z | 2026-06-04T00:00:00.000Z | [BESP01001] | Review NodeData EdgeData ParseResult | [BESP01001] Review NodeData EdgeData ParseResult | Chuẩn hóa contract parser trung lập với Neo4j và frontend graph.ts | 2 |  |  | feature/be-sp01-001-review-nodedata-edgedata-parseresult | Khoa | Thái | To Do
7 | High | BE | SP01 | 2 | 2026-06-04T00:00:00.000Z | 2026-06-05T00:00:00.000Z | [BESP01002] | Hoàn thiện ClassVisitor | [BESP01002] Hoàn thiện ClassVisitor | Parse class/interface/enum, package, visibility và annotation metadata | 2 |  |  | feature/be-sp01-002-hoan-thien-classvisitor | Vinh | Thái | To Do
8 | High | BE | SP01 | 3 | 2026-06-04T00:00:00.000Z | 2026-06-05T00:00:00.000Z | [BESP01003] | Hoàn thiện MethodVisitor | [BESP01003] Hoàn thiện MethodVisitor | Parse method, constructor, parameter, return type, throws và route metadata | 2 |  |  | feature/be-sp01-003-hoan-thien-methodvisitor | Thái | Thái | To Do
9 | High | BE | SP01 | 4 | 2026-06-05T00:00:00.000Z | 2026-06-06T00:00:00.000Z | [BESP01004] | Hoàn thiện FieldVisitor | [BESP01004] Hoàn thiện FieldVisitor | Parse field type, visibility, static/final và injection annotation | 2 |  |  | feature/be-sp01-004-hoan-thien-fieldvisitor | Thịnh | Thái | To Do
10 | High | BE | SP01 | 5 | 2026-06-05T00:00:00.000Z | 2026-06-06T00:00:00.000Z | [BESP01005] | Hoàn thiện ImportVisitor | [BESP01005] Hoàn thiện ImportVisitor | Sinh IMPORTS edge từ import declaration, static import và wildcard import | 2 |  |  | feature/be-sp01-005-hoan-thien-importvisitor | Khoa | Thái | To Do
11 | High | BE | SP01 | 6 | 2026-06-06T00:00:00.000Z | 2026-06-07T00:00:00.000Z | [BESP01006] | Hoàn thiện SpringAnnotationVisitor | [BESP01006] Hoàn thiện SpringAnnotationVisitor | Phát hiện controller/service/repository/component và route annotation | 2 |  |  | feature/be-sp01-006-hoan-thien-springannotationvisitor | Vinh | Thái | To Do
12 | High | BE | SP01 | 7 | 2026-06-06T00:00:00.000Z | 2026-06-08T00:00:00.000Z | [BESP01007] | Sinh structural edges từ AST | [BESP01007] Sinh structural edges từ AST | Sinh HAS_METHOD, HAS_FIELD, EXTENDS, IMPLEMENTS, TYPE_OF, RETURNS, PARAMETER_TYPE | 3 |  |  | feature/be-sp01-007-sinh-structural-edges-tu-ast | Thái | Thái | To Do
13 | Medium | BE | SP01 | 8 | 2026-06-07T00:00:00.000Z | 2026-06-09T00:00:00.000Z | [BESP01008] | Tích hợp JavaSymbolSolver cho CALLS | [BESP01008] Tích hợp JavaSymbolSolver cho CALLS | Sinh CALLS edge cho lời gọi resolve được trong project | 3 |  |  | feature/be-sp01-008-tich-hop-javasymbolsolver-cho-calls | Thịnh | Thái | To Do
14 | Medium | BE | SP01 | 9 | 2026-06-08T00:00:00.000Z | 2026-06-08T00:00:00.000Z | [BESP01009] | Xử lý lỗi parse không dừng batch | [BESP01009] Xử lý lỗi parse không dừng batch | File lỗi cú pháp tạo warning, project vẫn parse tiếp | 1 |  |  | feature/be-sp01-009-xu-ly-loi-parse-khong-dung-batch | Khoa | Thái | To Do
15 | High | BE | SP01 | 10 | 2026-06-08T00:00:00.000Z | 2026-06-09T00:00:00.000Z | [BESP01010] | Cấu hình Neo4j Java Driver raw | [BESP01010] Cấu hình Neo4j Java Driver raw | Tạo config driver/session, không dùng JPA/Hibernate hoặc Spring Data Neo4j entity | 2 |  |  | feature/be-sp01-010-cau-hinh-neo4j-java-driver-raw | Vinh | Thái | To Do
16 | High | DA | SP01 | 3 | 2026-06-09T00:00:00.000Z | 2026-06-10T00:00:00.000Z | [DASP01003] | Cập nhật Cypher schema migration | [DASP01003] Cập nhật Cypher schema migration | Constraint/index cho projectId, fullName và các label/relationship chính | 2 |  |  | feature/da-sp01-003-cap-nhat-cypher-schema-migration | Thái | Thái | To Do
17 | High | BE | SP01 | 11 | 2026-06-09T00:00:00.000Z | 2026-06-11T00:00:00.000Z | [BESP01011] | Implement upsertProject upsertNodes | [BESP01011] Implement upsertProject upsertNodes | Dùng Cypher tham số hóa, UNWIND và MERGE để ghi Project/NodeData | 3 |  |  | feature/be-sp01-011-implement-upsertproject-upsertnodes | Thịnh | Thái | To Do
18 | High | BE | SP01 | 12 | 2026-06-10T00:00:00.000Z | 2026-06-12T00:00:00.000Z | [BESP01012] | Implement upsertEdges getFullGraph | [BESP01012] Implement upsertEdges getFullGraph | Ghi EdgeData và đọc GraphDataResponse theo projectId | 3 |  |  | feature/be-sp01-012-implement-upsertedges-getfullgraph | Khoa | Thái | To Do
19 | High | BE | SP01 | 13 | 2026-06-11T00:00:00.000Z | 2026-06-13T00:00:00.000Z | [BESP01013] | Tạo REST API project analyze graph | [BESP01013] Tạo REST API project analyze graph | Hoàn thiện API register/list/detail/delete/analyze/get graph | 3 |  |  | feature/be-sp01-013-tao-rest-api-project-analyze-graph | Vinh | Thái | To Do
20 | High | FE | SP01 | 1 | 2026-06-09T00:00:00.000Z | 2026-06-10T00:00:00.000Z | [FESP01001] | Tạo Axios API client | [FESP01001] Tạo Axios API client | projectApi, graphApi, importApi có type rõ ràng | 1 |  |  | feature/fe-sp01-001-tao-axios-api-client | Thái | Thái | To Do
21 | High | FE | SP01 | 2 | 2026-06-10T00:00:00.000Z | 2026-06-11T00:00:00.000Z | [FESP01002] | Tạo Pinia stores project graph | [FESP01002] Tạo Pinia stores project graph | Quản lý active project, graph data, selected node, loading và error | 2 |  |  | feature/fe-sp01-002-tao-pinia-stores-project-graph | Thịnh | Thái | To Do
22 | High | FE | SP01 | 3 | 2026-06-11T00:00:00.000Z | 2026-06-12T00:00:00.000Z | [FESP01003] | Xây dựng graphAdapter | [FESP01003] Xây dựng graphAdapter | Map GraphDataResponse sang Graphology graph với màu/kích thước ổn định | 2 |  |  | feature/fe-sp01-003-xay-dung-graphadapter | Khoa | Thái | To Do
23 | High | FE | SP01 | 4 | 2026-06-12T00:00:00.000Z | 2026-06-14T00:00:00.000Z | [FESP01004] | Render GraphCanvas bằng Sigma.js | [FESP01004] Render GraphCanvas bằng Sigma.js | Mount/unmount Sigma instance, resize và render graph rỗng an toàn | 3 |  |  | feature/fe-sp01-004-render-graphcanvas-bang-sigma-js | Vinh | Thái | To Do
24 | Medium | FE | SP01 | 5 | 2026-06-13T00:00:00.000Z | 2026-06-13T00:00:00.000Z | [FESP01005] | Tạo SearchBar tìm node | [FESP01005] Tạo SearchBar tìm node | Tìm node theo name/fullName và select node trên graph | 2 |  |  | feature/fe-sp01-005-tao-searchbar-tim-node | Thái | Thái | To Do
25 | Low | OT | SP01 | 2 | 2026-06-14T00:00:00.000Z | 2026-06-14T00:00:00.000Z | [OTSP01002] | Review demo vertical slice Sprint 1 | [OTSP01002] Review demo vertical slice Sprint 1 | Demo local/import fallback -> analyze -> Neo4j -> REST -> Sigma graph | 1 |  |  |  | ALL | Thái | To Do
26 | High | BA | SP02 | 1 | 2026-06-15T00:00:00.000Z | 2026-06-15T00:00:00.000Z | [BASP02001] | Refine acceptance criteria Sprint 2 | [BASP02001] Refine acceptance criteria Sprint 2 | Chi tiết hóa archive, GitHub, WebSocket, impact và diagram | 1 |  |  |  | Thịnh | Thái | To Do
27 | High | BE | SP02 | 1 | 2026-06-15T00:00:00.000Z | 2026-06-16T00:00:00.000Z | [BESP02001] | Thiết kế ArchiveImportService | [BESP02001] Thiết kế ArchiveImportService | Contract nhận multipart name/file, validate type/size, trả ProjectResponse/status | 2 |  |  | feature/be-sp02-001-thiet-ke-archiveimportservice | Khoa | Thái | To Do
28 | High | BE | SP02 | 2 | 2026-06-15T00:00:00.000Z | 2026-06-16T00:00:00.000Z | [BESP02002] | Tạo ArchiveImportException | [BESP02002] Tạo ArchiveImportException | Map unsupported type, oversize, unsafe entry và no Java files sang ApiResponse | 2 |  |  | feature/be-sp02-002-tao-archiveimportexception | Vinh | Thái | To Do
29 | High | BE | SP02 | 3 | 2026-06-16T00:00:00.000Z | 2026-06-17T00:00:00.000Z | [BESP02003] | Implement ArchiveTypeDetector | [BESP02003] Implement ArchiveTypeDetector | Allow-list .zip, .tar, .tar.gz và kiểm tra extension/content type | 2 |  |  | feature/be-sp02-003-implement-archivetypedetector | Thái | Thái | To Do
30 | High | BE | SP02 | 4 | 2026-06-16T00:00:00.000Z | 2026-06-18T00:00:00.000Z | [BESP02004] | Implement ArchiveExtractor an toàn | [BESP02004] Implement ArchiveExtractor an toàn | Chống path traversal, absolute path, symlink và bỏ qua target/build/.git/node_modules | 3 |  |  | feature/be-sp02-004-implement-archiveextractor-an-toan | Thịnh | Thái | To Do
31 | High | BE | SP02 | 5 | 2026-06-18T00:00:00.000Z | 2026-06-19T00:00:00.000Z | [BESP02005] | Implement POST import-archive | [BESP02005] Implement POST import-archive | Endpoint /api/projects/import-archive gọi archive pipeline và analyze async | 2 |  |  | feature/be-sp02-005-implement-post-import-archive | Khoa | Thái | To Do
32 | High | FE | SP02 | 1 | 2026-06-17T00:00:00.000Z | 2026-06-19T00:00:00.000Z | [FESP02001] | Tạo Add Project upload archive UI | [FESP02001] Tạo Add Project upload archive UI | Chọn file ZIP/TAR, validate client, submit multipart và hiển thị progress | 3 |  |  | feature/fe-sp02-001-tao-add-project-upload-archive-ui | Vinh | Thái | To Do
33 | High | BE | SP02 | 6 | 2026-06-18T00:00:00.000Z | 2026-06-20T00:00:00.000Z | [BESP02006] | Implement GitHub URL parser preflight | [BESP02006] Implement GitHub URL parser preflight | Parse owner/repo, gọi GitHub API, check private/size/default_branch | 3 |  |  | feature/be-sp02-006-implement-github-url-parser-preflight | Thái | Thái | To Do
34 | High | BE | SP02 | 7 | 2026-06-19T00:00:00.000Z | 2026-06-22T00:00:00.000Z | [BESP02007] | Implement GitHub tarball import | [BESP02007] Implement GitHub tarball import | Stream tarball, lọc file .java và dùng chung archive parse pipeline | 5 |  |  | feature/be-sp02-007-implement-github-tarball-import | Thịnh | Thái | To Do
35 | Medium | FE | SP02 | 2 | 2026-06-20T00:00:00.000Z | 2026-06-21T00:00:00.000Z | [FESP02002] | Tạo GitHub Import Form | [FESP02002] Tạo GitHub Import Form | Nhập URL GitHub, submit import và hiển thị lỗi private/quá lớn/rate limit | 2 |  |  | feature/fe-sp02-002-tao-github-import-form | Khoa | Thái | To Do
36 | Medium | BE | SP02 | 8 | 2026-06-19T00:00:00.000Z | 2026-06-20T00:00:00.000Z | [BESP02008] | Cấu hình WebSocket topics | [BESP02008] Cấu hình WebSocket topics | Topic /topic/projects/{projectId}/updates và /status cho import/analyze | 2 |  |  | feature/be-sp02-008-cau-hinh-websocket-topics | Vinh | Thái | To Do
37 | Medium | BE | SP02 | 9 | 2026-06-20T00:00:00.000Z | 2026-06-21T00:00:00.000Z | [BESP02009] | Implement GraphUpdatePublisher | [BESP02009] Implement GraphUpdatePublisher | Publish progress, full update và incremental patch payload có type | 2 |  |  | feature/be-sp02-009-implement-graphupdatepublisher | Thái | Thái | To Do
38 | Medium | FE | SP02 | 3 | 2026-06-21T00:00:00.000Z | 2026-06-22T00:00:00.000Z | [FESP02003] | Tạo useWebSocket composable | [FESP02003] Tạo useWebSocket composable | Kết nối STOMP, subscribe project topic, reconnect và fallback state | 2 |  |  | feature/fe-sp02-003-tao-usewebsocket-composable | Thịnh | Thái | To Do
39 | Medium | FE | SP02 | 4 | 2026-06-22T00:00:00.000Z | 2026-06-23T00:00:00.000Z | [FESP02004] | Patch graph từ WebSocket update | [FESP02004] Patch graph từ WebSocket update | Áp dụng update payload vào graph store không reload trang | 2 |  |  | feature/fe-sp02-004-patch-graph-tu-websocket-update | Khoa | Thái | To Do
40 | High | FE | SP02 | 5 | 2026-06-21T00:00:00.000Z | 2026-06-23T00:00:00.000Z | [FESP02005] | Hoàn thiện FilterPanel | [FESP02005] Hoàn thiện FilterPanel | Lọc node type/edge type kèm count và đồng bộ graph visibility | 2 |  |  | feature/fe-sp02-005-hoan-thien-filterpanel | Vinh | Thái | To Do
41 | High | FE | SP02 | 6 | 2026-06-22T00:00:00.000Z | 2026-06-24T00:00:00.000Z | [FESP02006] | Hoàn thiện Focus Mode | [FESP02006] Hoàn thiện Focus Mode | Neighborhood 1/2/3/5 hop, làm mờ node ngoài phạm vi và reset focus | 3 |  |  | feature/fe-sp02-006-hoan-thien-focus-mode | Thái | Thái | To Do
42 | High | BE | SP02 | 10 | 2026-06-23T00:00:00.000Z | 2026-06-24T00:00:00.000Z | [BESP02010] | Implement Node Detail API | [BESP02010] Implement Node Detail API | GET node detail trả metadata và inbound/outbound edges | 2 |  |  | feature/be-sp02-010-implement-node-detail-api | Thịnh | Thái | To Do
43 | High | FE | SP02 | 7 | 2026-06-23T00:00:00.000Z | 2026-06-24T00:00:00.000Z | [FESP02007] | Hoàn thiện NodeDetailPanel | [FESP02007] Hoàn thiện NodeDetailPanel | Hiển thị class/method/field/import/annotation và quan hệ vào-ra | 2 |  |  | feature/fe-sp02-007-hoan-thien-nodedetailpanel | Khoa | Thái | To Do
44 | High | BE | SP02 | 11 | 2026-06-24T00:00:00.000Z | 2026-06-26T00:00:00.000Z | [BESP02011] | Implement ImpactRepository query | [BESP02011] Implement ImpactRepository query | Cypher traversal giới hạn depth để lấy callers/callees/affected nodes | 3 |  |  | feature/be-sp02-011-implement-impactrepository-query | Vinh | Thái | To Do
45 | High | BE | SP02 | 12 | 2026-06-25T00:00:00.000Z | 2026-06-26T00:00:00.000Z | [BESP02012] | Implement Impact Analysis API | [BESP02012] Implement Impact Analysis API | GET /impact/{nodeId}?depth=N với validation và risk level | 2 |  |  | feature/be-sp02-012-implement-impact-analysis-api | Thái | Thái | To Do
46 | Medium | BE | SP02 | 13 | 2026-06-25T00:00:00.000Z | 2026-06-27T00:00:00.000Z | [BESP02013] | Implement Use Case Diagram service | [BESP02013] Implement Use Case Diagram service | Truy vấn route/job/listener từ graph và sinh Mermaid flowchart | 3 |  |  | feature/be-sp02-013-implement-use-case-diagram-service | Thịnh | Thái | To Do
47 | Medium | BE | SP02 | 14 | 2026-06-26T00:00:00.000Z | 2026-06-28T00:00:00.000Z | [BESP02014] | Implement Class Diagram service | [BESP02014] Implement Class Diagram service | Truy vấn class/interface/enum/field/method và sinh Mermaid classDiagram | 3 |  |  | feature/be-sp02-014-implement-class-diagram-service | Khoa | Thái | To Do
48 | Medium | FE | SP02 | 8 | 2026-06-27T00:00:00.000Z | 2026-06-28T00:00:00.000Z | [FESP02008] | Tạo DiagramPanel Mermaid | [FESP02008] Tạo DiagramPanel Mermaid | Gọi diagram API, render Mermaid và xử lý loading/error/empty | 2 |  |  | feature/fe-sp02-008-tao-diagrampanel-mermaid | Vinh | Thái | To Do
49 | Low | OT | SP02 | 1 | 2026-06-28T00:00:00.000Z | 2026-06-28T00:00:00.000Z | [OTSP02001] | Sprint 2 review và demo upload archive | [OTSP02001] Sprint 2 review và demo upload archive | Demo archive, GitHub import, realtime status, filter/focus, impact, diagram | 1 |  |  |  | ALL | Thái | To Do
50 | Medium | BA | SP03 | 1 | 2026-06-29T00:00:00.000Z | 2026-06-29T00:00:00.000Z | [BASP03001] | Rà soát nợ kỹ thuật parser schema | [BASP03001] Rà soát nợ kỹ thuật parser schema | Tổng hợp Package/File nodes, OWNS/CONTAINS/DEFINES/ANNOTATED_BY và unresolved calls | 1 |  |  |  | Thái | Thái | To Do
51 | High | BE | SP03 | 1 | 2026-06-29T00:00:00.000Z | 2026-07-01T00:00:00.000Z | [BESP03001] | Bổ sung Package File nodes | [BESP03001] Bổ sung Package File nodes | Parser phát ra Package/File nodes và relative file path ổn định | 3 |  |  | feature/be-sp03-001-bo-sung-package-file-nodes | Thịnh | Thái | To Do
52 | High | BE | SP03 | 2 | 2026-06-30T00:00:00.000Z | 2026-07-02T00:00:00.000Z | [BESP03002] | Bổ sung OWNS CONTAINS DEFINES edges | [BESP03002] Bổ sung OWNS CONTAINS DEFINES edges | Liên kết Project -> Package -> File -> Class/Method đúng schema | 3 |  |  | feature/be-sp03-002-bo-sung-owns-contains-defines-edges | Khoa | Thái | To Do
53 | Medium | BE | SP03 | 3 | 2026-07-01T00:00:00.000Z | 2026-07-02T00:00:00.000Z | [BESP03003] | Chuẩn hóa TypeNames utility | [BESP03003] Chuẩn hóa TypeNames utility | Gom resolve type FQN dùng chung cho visitor | 2 |  |  | feature/be-sp03-003-chuan-hoa-typenames-utility | Vinh | Thái | To Do
54 | Medium | BE | SP03 | 4 | 2026-07-01T00:00:00.000Z | 2026-07-02T00:00:00.000Z | [BESP03004] | Chuẩn hóa Signatures utility | [BESP03004] Chuẩn hóa Signatures utility | Một builder duy nhất cho method fullName/signature | 2 |  |  | feature/be-sp03-004-chuan-hoa-signatures-utility | Thái | Thái | To Do
55 | High | BE | SP03 | 5 | 2026-07-02T00:00:00.000Z | 2026-07-04T00:00:00.000Z | [BESP03005] | Implement architecture MCP tool | [BESP03005] Implement architecture MCP tool | get_project_architecture trả layers, stats, patterns và dependency summary | 3 |  |  | feature/be-sp03-005-implement-architecture-mcp-tool | Thịnh | Thái | To Do
56 | High | BE | SP03 | 6 | 2026-07-03T00:00:00.000Z | 2026-07-05T00:00:00.000Z | [BESP03006] | Implement class context MCP tool | [BESP03006] Implement class context MCP tool | get_class_context trả methods, fields, inbound/outbound edges | 3 |  |  | feature/be-sp03-006-implement-class-context-mcp-tool | Khoa | Thái | To Do
57 | High | BE | SP03 | 7 | 2026-07-04T00:00:00.000Z | 2026-07-05T00:00:00.000Z | [BESP03007] | Implement impact MCP tool | [BESP03007] Implement impact MCP tool | get_impact_analysis tái sử dụng ImpactService | 2 |  |  | feature/be-sp03-007-implement-impact-mcp-tool | Vinh | Thái | To Do
58 | Medium | BE | SP03 | 8 | 2026-07-04T00:00:00.000Z | 2026-07-05T00:00:00.000Z | [BESP03008] | Implement layer pattern MCP tool | [BESP03008] Implement layer pattern MCP tool | get_layer_pattern trả ví dụ class và quy ước layer | 2 |  |  | feature/be-sp03-008-implement-layer-pattern-mcp-tool | Thái | Thái | To Do
59 | Medium | BE | SP03 | 9 | 2026-07-05T00:00:00.000Z | 2026-07-08T00:00:00.000Z | [BESP03009] | Hoàn thiện FileWatcher incremental update | [BESP03009] Hoàn thiện FileWatcher incremental update | Watch create/modify/delete .java, debounce 500ms và gọi deleteFile/upsert | 5 |  |  | feature/be-sp03-009-hoan-thien-filewatcher-incremental-update | Thịnh | Thái | To Do
60 | Medium | FE | SP03 | 1 | 2026-07-05T00:00:00.000Z | 2026-07-07T00:00:00.000Z | [FESP03001] | Hoàn thiện ExplorerPanel | [FESP03001] Hoàn thiện ExplorerPanel | Browse node theo file/package và focus graph theo selection | 2 |  |  | feature/fe-sp03-001-hoan-thien-explorerpanel | Khoa | Thái | To Do
61 | Medium | FE | SP03 | 2 | 2026-07-06T00:00:00.000Z | 2026-07-07T00:00:00.000Z | [FESP03002] | Hoàn thiện LegendPanel GraphControls | [FESP03002] Hoàn thiện LegendPanel GraphControls | Legend node/edge type, fit view, reset layout và toggle labels | 2 |  |  | feature/fe-sp03-002-hoan-thien-legendpanel-graphcontrols | Vinh | Thái | To Do
62 | Medium | FE | SP03 | 3 | 2026-07-07T00:00:00.000Z | 2026-07-09T00:00:00.000Z | [FESP03003] | Tối ưu render graph 5k nodes | [FESP03003] Tối ưu render graph 5k nodes | Reducer label, giới hạn edge render, layout không block UI | 3 |  |  | feature/fe-sp03-003-toi-uu-render-graph-5k-nodes | Thái | Thái | To Do
63 | Medium | BE | SP03 | 10 | 2026-07-08T00:00:00.000Z | 2026-07-09T00:00:00.000Z | [BESP03010] | Caching theo content hash | [BESP03010] Caching theo content hash | Bỏ qua file không đổi khi parse/analyze lại project | 2 |  |  | feature/be-sp03-010-caching-theo-content-hash | Thịnh | Thái | To Do
64 | Medium | BE | SP03 | 11 | 2026-07-08T00:00:00.000Z | 2026-07-10T00:00:00.000Z | [BESP03011] | Hardening archive GitHub import | [BESP03011] Hardening archive GitHub import | Rate-limit, timeout, host validation, archive bomb guard và log lỗi rõ | 3 |  |  | feature/be-sp03-011-hardening-archive-github-import | Khoa | Thái | To Do
65 | Low | FE | SP03 | 4 | 2026-07-09T00:00:00.000Z | 2026-07-10T00:00:00.000Z | [FESP03004] | Hoàn thiện UX empty error states | [FESP03004] Hoàn thiện UX empty error states | Import, graph, detail, impact, diagram, websocket có trạng thái rõ | 2 |  |  | feature/fe-sp03-004-hoan-thien-ux-empty-error-states | Vinh | Thái | To Do
66 | Medium | DA | SP03 | 1 | 2026-07-09T00:00:00.000Z | 2026-07-11T00:00:00.000Z | [DASP03001] | Chuẩn bị staging Docker compose | [DASP03001] Chuẩn bị staging Docker compose | Tách env staging, kiểm tra volume Neo4j và healthcheck | 2 |  |  | feature/da-sp03-001-chuan-bi-staging-docker-compose | Thái | Thái | To Do
67 | Medium | DA | SP03 | 2 | 2026-07-11T00:00:00.000Z | 2026-07-12T00:00:00.000Z | [DASP03002] | Thiết lập staging smoke test | [DASP03002] Thiết lập staging smoke test | Checklist upload archive, graph render, impact, diagram, MCP quick test | 2 |  |  | feature/da-sp03-002-thiet-lap-staging-smoke-test | Thịnh | Thái | To Do
68 | Low | OT | SP03 | 1 | 2026-07-12T00:00:00.000Z | 2026-07-12T00:00:00.000Z | [OTSP03001] | Sprint 3 review MCP performance | [OTSP03001] Sprint 3 review MCP performance | Demo MCP tools, watcher, graph 5k nodes và staging readiness | 1 |  |  |  | ALL | Thái | To Do
69 | Medium | BA | SP04 | 1 | 2026-07-13T00:00:00.000Z | 2026-07-14T00:00:00.000Z | [BASP04001] | Chuẩn bị kịch bản demo cuối kỳ | [BASP04001] Chuẩn bị kịch bản demo cuối kỳ | Soạn flow demo upload archive, graph, search/focus, impact, diagram, MCP | 2 |  |  |  | Khoa | Thái | To Do
70 | High | DA | SP04 | 1 | 2026-07-13T00:00:00.000Z | 2026-07-14T00:00:00.000Z | [DASP04001] | Hoàn thiện backend Dockerfile | [DASP04001] Hoàn thiện backend Dockerfile | Build Maven, runtime Java 21, env prod và health endpoint | 2 |  |  | feature/da-sp04-001-hoan-thien-backend-dockerfile | Vinh | Thái | To Do
71 | High | DA | SP04 | 2 | 2026-07-13T00:00:00.000Z | 2026-07-14T00:00:00.000Z | [DASP04002] | Hoàn thiện frontend Dockerfile | [DASP04002] Hoàn thiện frontend Dockerfile | Build Vite và serve bằng nginx/container nhẹ | 2 |  |  | feature/da-sp04-002-hoan-thien-frontend-dockerfile | Thái | Thái | To Do
72 | High | DA | SP04 | 3 | 2026-07-14T00:00:00.000Z | 2026-07-16T00:00:00.000Z | [DASP04003] | Hoàn thiện docker-compose production | [DASP04003] Hoàn thiện docker-compose production | Neo4j, backend, frontend, nginx, certbot, network, volume, restart policy | 3 |  |  | feature/da-sp04-003-hoan-thien-docker-compose-production | Thịnh | Thái | To Do
73 | High | DA | SP04 | 4 | 2026-07-15T00:00:00.000Z | 2026-07-16T00:00:00.000Z | [DASP04004] | Cấu hình nginx WebSocket MCP proxy | [DASP04004] Cấu hình nginx WebSocket MCP proxy | Proxy /api, /ws/graph-updates, /mcp, SSL và static frontend | 2 |  |  | feature/da-sp04-004-cau-hinh-nginx-websocket-mcp-proxy | Khoa | Thái | To Do
74 | High | DA | SP04 | 5 | 2026-07-16T00:00:00.000Z | 2026-07-17T00:00:00.000Z | [DASP04005] | GitHub Actions backend CI | [DASP04005] GitHub Actions backend CI | Chạy mvn test/verify/package, cache Maven dependencies | 2 |  |  | feature/da-sp04-005-github-actions-backend-ci | Vinh | Thái | To Do
75 | High | DA | SP04 | 6 | 2026-07-16T00:00:00.000Z | 2026-07-17T00:00:00.000Z | [DASP04006] | GitHub Actions frontend CI | [DASP04006] GitHub Actions frontend CI | Chạy npm ci, lint check, type-check, unit test và build | 2 |  |  | feature/da-sp04-006-github-actions-frontend-ci | Thái | Thái | To Do
76 | Medium | DA | SP04 | 7 | 2026-07-17T00:00:00.000Z | 2026-07-18T00:00:00.000Z | [DASP04007] | Cấu hình env production an toàn | [DASP04007] Cấu hình env production an toàn | Neo4j credential, GitHub API credential, CORS_ALLOWED_ORIGINS, actuator exposure | 2 |  |  | feature/da-sp04-007-cau-hinh-env-production-an-toan | Thịnh | Thái | To Do
77 | Medium | BE | SP04 | 1 | 2026-07-17T00:00:00.000Z | 2026-07-19T00:00:00.000Z | [BESP04001] | Bổ sung backend integration tests | [BESP04001] Bổ sung backend integration tests | Test import archive, graph API, impact, diagram và MCP service paths | 3 |  |  | feature/be-sp04-001-bo-sung-backend-integration-tests | Khoa | Thái | To Do
78 | Medium | FE | SP04 | 1 | 2026-07-18T00:00:00.000Z | 2026-07-20T00:00:00.000Z | [FESP04001] | Bổ sung frontend smoke tests | [FESP04001] Bổ sung frontend smoke tests | Test import view, graph adapter, store, diagram panel và websocket fallback | 3 |  |  | feature/fe-sp04-001-bo-sung-frontend-smoke-tests | Vinh | Thái | To Do
79 | Medium | DA | SP04 | 8 | 2026-07-19T00:00:00.000Z | 2026-07-21T00:00:00.000Z | [DASP04008] | Deploy staging và smoke test | [DASP04008] Deploy staging và smoke test | Build stack staging, chạy checklist end-to-end và ghi log lỗi | 3 |  |  | feature/da-sp04-008-deploy-staging-va-smoke-test | Thái | Thái | To Do
80 | Medium | BE | SP04 | 2 | 2026-07-21T00:00:00.000Z | 2026-07-23T00:00:00.000Z | [BESP04002] | Fix bug backend sau staging | [BESP04002] Fix bug backend sau staging | Sửa lỗi backend phát hiện từ smoke test và demo rehearsal | 3 |  |  | feature/be-sp04-002-fix-bug-backend-sau-staging | Thịnh | Thái | To Do
81 | Medium | FE | SP04 | 2 | 2026-07-21T00:00:00.000Z | 2026-07-23T00:00:00.000Z | [FESP04002] | Fix bug UI sau staging | [FESP04002] Fix bug UI sau staging | Sửa lỗi layout, loading, empty/error và graph interaction | 3 |  |  | feature/fe-sp04-002-fix-bug-ui-sau-staging | Khoa | Thái | To Do
82 | Medium | BA | SP04 | 2 | 2026-07-22T00:00:00.000Z | 2026-07-23T00:00:00.000Z | [BASP04002] | Hoàn thiện README tài liệu MCP | [BASP04002] Hoàn thiện README tài liệu MCP | Cập nhật quick start, Docker, endpoint, MCP config và troubleshooting | 2 |  |  |  | Vinh | Thái | To Do
83 | Medium | BA | SP04 | 3 | 2026-07-22T00:00:00.000Z | 2026-07-23T00:00:00.000Z | [BASP04003] | Hoàn thiện tài liệu triển khai | [BASP04003] Hoàn thiện tài liệu triển khai | Cập nhật deployment-plan, env guide, security checklist và rollback notes | 2 |  |  |  | Thái | Thái | To Do
84 | Low | OT | SP04 | 1 | 2026-07-24T00:00:00.000Z | 2026-07-24T00:00:00.000Z | [OTSP04001] | Rehearsal demo end-to-end | [OTSP04001] Rehearsal demo end-to-end | Chạy thử demo trước nhóm, ghi feedback và phân công sửa cuối | 1 |  |  |  | ALL | Thái | To Do
85 | High | DA | SP04 | 9 | 2026-07-24T00:00:00.000Z | 2026-07-25T00:00:00.000Z | [DASP04009] | Production release checklist | [DASP04009] Production release checklist | Kiểm tra healthcheck, HTTPS, CORS, Neo4j port, backup env và logs | 2 |  |  | feature/da-sp04-009-production-release-checklist | Thịnh | Thái | To Do
86 | Low | OT | SP04 | 2 | 2026-07-26T00:00:00.000Z | 2026-07-26T00:00:00.000Z | [OTSP04002] | Final review và bàn giao | [OTSP04002] Final review và bàn giao | Chốt planning, backlog, demo script, tài liệu và trạng thái release | 1 |  |  |  | ALL | Thái | To Do

## MASTER
priority | Low |  | Status of Task | To Do | Type Of Task | BA |  | Requester | Sprint | Date Start | Date End | Sprint | Note
| Medium |  |  | Doing |  | BE | [5 empty] | SP01 | 01/06/2026 - 14/06/2026
| High |  |  | Done |  | FE | [5 empty] | SP02 | 15/06/2026 - 28/06/2026
|  |  |  | Stuck |  | DA | [5 empty] | SP03 | 29/06/2026 - 12/07/2026
[6 empty] | OT | [5 empty] | SP04 | 13/07/2026 - 26/07/2026
| Dự án | VibeGraph | Java 21 + Spring Boot + Vue 3 + Neo4j
List Member | Khoa | Khoa |  |  | Point Segmentation | 1
| Vinh | Vinh |  |  |  | 2
| Thái | Thái |  |  |  | 3
| Thịnh | Thịnh |  |  |  | 4
| Tất cả | ALL |  |  |  | 5
6
7
8
[5 empty] | Segmentation | happy | Hạnh Phúc
[6 empty] | excited | Hứng Thú
[6 empty] | neutral | Bình Thường
[6 empty] | disappointed | Thất Vọng
[6 empty] | angry | Tức Giận
[6 empty] | fear | Sợ Hãi
[6 empty] | depressed | Chán Nản
[6 empty] | stressout | Áp Lực

## Plan Task
| BA - 7 | DA - 14 | BE - 40 | FE - 19 | OT - 6 |  |  |  |  | Point |  |  |  | DEV |  |  |  | CHAIR | Data | QA | [5 empty] | BA | [5 empty] | Roll
# | Priority | Type | Sprint | # | Begin | End | ID | Short Description | Note | Point | Segmentation | Feedback | Branch Name | PIC | Effort (plan) | Effort (act) | Progress% | PIC | PIC | PIC | Effort (plan) | Effort (act) | Progress% | Num of test scenario | Num of bug | PIC | num of error | Iteration | Priority Criteria | SR Raised WK | Deploy Date | Event memo | Status
1 | Low | OT | SP01 | 1 | 2026-06-01T00:00:00.000Z | 2026-06-01T00:00:00.000Z | [OTSP01001] | Kickoff dự án và thống nhất vai trò | Chốt mục tiêu MVP, quy trình Scrum, kênh giao tiếp và lịch review | 1 |  |  |  | ALL | 2 |  | 0% | ALL | [7 empty] | Thái |  | SP01 | Support |  |  |  | To Do
2 | High | BA | SP01 | 1 | 2026-06-01T00:00:00.000Z | 2026-06-02T00:00:00.000Z | [BASP01001] | Phân tích phạm vi MVP VibeGraph | Làm rõ user journey: import project, analyze, graph, search, impact | 2 |  |  |  | Khoa | 4 |  | 0% | Thái | [7 empty] | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
3 | High | BA | SP01 | 2 | 2026-06-02T00:00:00.000Z | 2026-06-03T00:00:00.000Z | [BASP01002] | Chuẩn hóa backlog Sprint 1-2 | Đối chiếu Product/Release/Sprint Backlog với tài liệu dự án | 2 |  |  |  | Vinh | 4 |  | 0% | Thái | [7 empty] | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
4 | High | DA | SP01 | 1 | 2026-06-02T00:00:00.000Z | 2026-06-03T00:00:00.000Z | [DASP01001] | Thiết lập Neo4j local bằng Docker | Chạy Neo4j 5.x, kiểm tra Bolt connection và env dev | 2 |  |  | feature/da-sp01-001-thiet-lap-neo4j-local-bang-docker | Thái | 4 |  | 0% | Thái | Thái | Vinh | [5 empty] | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
5 | Medium | DA | SP01 | 2 | 2026-06-03T00:00:00.000Z | 2026-06-03T00:00:00.000Z | [DASP01002] | Rà soát kiến trúc single-module | Xác nhận boundary common/parser/graph/diagram/mcp/watcher và vibegraph-web | 1 |  |  | feature/da-sp01-002-ra-soat-kien-truc-single-module | Thịnh | 3 |  | 0% | Thái | Thịnh | Thái | [5 empty] | Thái |  | SP01 | Core UX |  |  |  | To Do
6 | High | BE | SP01 | 1 | 2026-06-03T00:00:00.000Z | 2026-06-04T00:00:00.000Z | [BESP01001] | Review NodeData EdgeData ParseResult | Chuẩn hóa contract parser trung lập với Neo4j và frontend graph.ts | 2 |  |  | feature/be-sp01-001-review-nodedata-edgedata-parseresult | Khoa | 4 |  | 0% | Thái |  | Thịnh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
7 | High | BE | SP01 | 2 | 2026-06-04T00:00:00.000Z | 2026-06-05T00:00:00.000Z | [BESP01002] | Hoàn thiện ClassVisitor | Parse class/interface/enum, package, visibility và annotation metadata | 2 |  |  | feature/be-sp01-002-hoan-thien-classvisitor | Vinh | 5 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
8 | High | BE | SP01 | 3 | 2026-06-04T00:00:00.000Z | 2026-06-05T00:00:00.000Z | [BESP01003] | Hoàn thiện MethodVisitor | Parse method, constructor, parameter, return type, throws và route metadata | 2 |  |  | feature/be-sp01-003-hoan-thien-methodvisitor | Thái | 5 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
9 | High | BE | SP01 | 4 | 2026-06-05T00:00:00.000Z | 2026-06-06T00:00:00.000Z | [BESP01004] | Hoàn thiện FieldVisitor | Parse field type, visibility, static/final và injection annotation | 2 |  |  | feature/be-sp01-004-hoan-thien-fieldvisitor | Thịnh | 4 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
10 | High | BE | SP01 | 5 | 2026-06-05T00:00:00.000Z | 2026-06-06T00:00:00.000Z | [BESP01005] | Hoàn thiện ImportVisitor | Sinh IMPORTS edge từ import declaration, static import và wildcard import | 2 |  |  | feature/be-sp01-005-hoan-thien-importvisitor | Khoa | 4 |  | 0% | Thái |  | Thịnh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
11 | High | BE | SP01 | 6 | 2026-06-06T00:00:00.000Z | 2026-06-07T00:00:00.000Z | [BESP01006] | Hoàn thiện SpringAnnotationVisitor | Phát hiện controller/service/repository/component và route annotation | 2 |  |  | feature/be-sp01-006-hoan-thien-springannotationvisitor | Vinh | 5 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
12 | High | BE | SP01 | 7 | 2026-06-06T00:00:00.000Z | 2026-06-08T00:00:00.000Z | [BESP01007] | Sinh structural edges từ AST | Sinh HAS_METHOD, HAS_FIELD, EXTENDS, IMPLEMENTS, TYPE_OF, RETURNS, PARAMETER_TYPE | 3 |  |  | feature/be-sp01-007-sinh-structural-edges-tu-ast | Thái | 6 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
13 | Medium | BE | SP01 | 8 | 2026-06-07T00:00:00.000Z | 2026-06-09T00:00:00.000Z | [BESP01008] | Tích hợp JavaSymbolSolver cho CALLS | Sinh CALLS edge cho lời gọi resolve được trong project | 3 |  |  | feature/be-sp01-008-tich-hop-javasymbolsolver-cho-calls | Thịnh | 7 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 3 |  | Thái |  | SP01 | Core UX |  |  |  | To Do
14 | Medium | BE | SP01 | 9 | 2026-06-08T00:00:00.000Z | 2026-06-08T00:00:00.000Z | [BESP01009] | Xử lý lỗi parse không dừng batch | File lỗi cú pháp tạo warning, project vẫn parse tiếp | 1 |  |  | feature/be-sp01-009-xu-ly-loi-parse-khong-dung-batch | Khoa | 3 |  | 0% | Thái |  | Thịnh | 1 |  |  | 1 |  | Thái |  | SP01 | Core UX |  |  |  | To Do
15 | High | BE | SP01 | 10 | 2026-06-08T00:00:00.000Z | 2026-06-09T00:00:00.000Z | [BESP01010] | Cấu hình Neo4j Java Driver raw | Tạo config driver/session, không dùng JPA/Hibernate hoặc Spring Data Neo4j entity | 2 |  |  | feature/be-sp01-010-cau-hinh-neo4j-java-driver-raw | Vinh | 4 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
16 | High | DA | SP01 | 3 | 2026-06-09T00:00:00.000Z | 2026-06-10T00:00:00.000Z | [DASP01003] | Cập nhật Cypher schema migration | Constraint/index cho projectId, fullName và các label/relationship chính | 2 |  |  | feature/da-sp01-003-cap-nhat-cypher-schema-migration | Thái | 4 |  | 0% | Thái | Thái | Vinh | [5 empty] | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
17 | High | BE | SP01 | 11 | 2026-06-09T00:00:00.000Z | 2026-06-11T00:00:00.000Z | [BESP01011] | Implement upsertProject upsertNodes | Dùng Cypher tham số hóa, UNWIND và MERGE để ghi Project/NodeData | 3 |  |  | feature/be-sp01-011-implement-upsertproject-upsertnodes | Thịnh | 6 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
18 | High | BE | SP01 | 12 | 2026-06-10T00:00:00.000Z | 2026-06-12T00:00:00.000Z | [BESP01012] | Implement upsertEdges getFullGraph | Ghi EdgeData và đọc GraphDataResponse theo projectId | 3 |  |  | feature/be-sp01-012-implement-upsertedges-getfullgraph | Khoa | 6 |  | 0% | Thái |  | Thịnh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
19 | High | BE | SP01 | 13 | 2026-06-11T00:00:00.000Z | 2026-06-13T00:00:00.000Z | [BESP01013] | Tạo REST API project analyze graph | Hoàn thiện API register/list/detail/delete/analyze/get graph | 3 |  |  | feature/be-sp01-013-tao-rest-api-project-analyze-graph | Vinh | 6 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
20 | High | FE | SP01 | 1 | 2026-06-09T00:00:00.000Z | 2026-06-10T00:00:00.000Z | [FESP01001] | Tạo Axios API client | projectApi, graphApi, importApi có type rõ ràng | 1 |  |  | feature/fe-sp01-001-tao-axios-api-client | Thái | 3 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 1 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
21 | High | FE | SP01 | 2 | 2026-06-10T00:00:00.000Z | 2026-06-11T00:00:00.000Z | [FESP01002] | Tạo Pinia stores project graph | Quản lý active project, graph data, selected node, loading và error | 2 |  |  | feature/fe-sp01-002-tao-pinia-stores-project-graph | Thịnh | 4 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
22 | High | FE | SP01 | 3 | 2026-06-11T00:00:00.000Z | 2026-06-12T00:00:00.000Z | [FESP01003] | Xây dựng graphAdapter | Map GraphDataResponse sang Graphology graph với màu/kích thước ổn định | 2 |  |  | feature/fe-sp01-003-xay-dung-graphadapter | Khoa | 5 |  | 0% | Thái |  | Thịnh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
23 | High | FE | SP01 | 4 | 2026-06-12T00:00:00.000Z | 2026-06-14T00:00:00.000Z | [FESP01004] | Render GraphCanvas bằng Sigma.js | Mount/unmount Sigma instance, resize và render graph rỗng an toàn | 3 |  |  | feature/fe-sp01-004-render-graphcanvas-bang-sigma-js | Vinh | 6 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
24 | Medium | FE | SP01 | 5 | 2026-06-13T00:00:00.000Z | 2026-06-13T00:00:00.000Z | [FESP01005] | Tạo SearchBar tìm node | Tìm node theo name/fullName và select node trên graph | 2 |  |  | feature/fe-sp01-005-tao-searchbar-tim-node | Thái | 4 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP01 | Core UX |  |  |  | To Do
25 | Low | OT | SP01 | 2 | 2026-06-14T00:00:00.000Z | 2026-06-14T00:00:00.000Z | [OTSP01002] | Review demo vertical slice Sprint 1 | Demo local/import fallback -> analyze -> Neo4j -> REST -> Sigma graph | 1 |  |  |  | ALL | 2 |  | 0% | ALL | [7 empty] | Thái |  | SP01 | Support |  |  |  | To Do
26 | High | BA | SP02 | 1 | 2026-06-15T00:00:00.000Z | 2026-06-15T00:00:00.000Z | [BASP02001] | Refine acceptance criteria Sprint 2 | Chi tiết hóa archive, GitHub, WebSocket, impact và diagram | 1 |  |  |  | Thịnh | 3 |  | 0% | Thái | [7 empty] | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
27 | High | BE | SP02 | 1 | 2026-06-15T00:00:00.000Z | 2026-06-16T00:00:00.000Z | [BESP02001] | Thiết kế ArchiveImportService | Contract nhận multipart name/file, validate type/size, trả ProjectResponse/status | 2 |  |  | feature/be-sp02-001-thiet-ke-archiveimportservice | Khoa | 4 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
28 | High | BE | SP02 | 2 | 2026-06-15T00:00:00.000Z | 2026-06-16T00:00:00.000Z | [BESP02002] | Tạo ArchiveImportException | Map unsupported type, oversize, unsafe entry và no Java files sang ApiResponse | 2 |  |  | feature/be-sp02-002-tao-archiveimportexception | Vinh | 4 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
29 | High | BE | SP02 | 3 | 2026-06-16T00:00:00.000Z | 2026-06-17T00:00:00.000Z | [BESP02003] | Implement ArchiveTypeDetector | Allow-list .zip, .tar, .tar.gz và kiểm tra extension/content type | 2 |  |  | feature/be-sp02-003-implement-archivetypedetector | Thái | 4 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
30 | High | BE | SP02 | 4 | 2026-06-16T00:00:00.000Z | 2026-06-18T00:00:00.000Z | [BESP02004] | Implement ArchiveExtractor an toàn | Chống path traversal, absolute path, symlink và bỏ qua target/build/.git/node_modules | 3 |  |  | feature/be-sp02-004-implement-archiveextractor-an-toan | Thịnh | 7 |  | 0% | Thái |  | Thịnh | 1 |  |  | 3 |  | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
31 | High | BE | SP02 | 5 | 2026-06-18T00:00:00.000Z | 2026-06-19T00:00:00.000Z | [BESP02005] | Implement POST import-archive | Endpoint /api/projects/import-archive gọi archive pipeline và analyze async | 2 |  |  | feature/be-sp02-005-implement-post-import-archive | Khoa | 5 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
32 | High | FE | SP02 | 1 | 2026-06-17T00:00:00.000Z | 2026-06-19T00:00:00.000Z | [FESP02001] | Tạo Add Project upload archive UI | Chọn file ZIP/TAR, validate client, submit multipart và hiển thị progress | 3 |  |  | feature/fe-sp02-001-tao-add-project-upload-archive-ui | Vinh | 6 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
33 | High | BE | SP02 | 6 | 2026-06-18T00:00:00.000Z | 2026-06-20T00:00:00.000Z | [BESP02006] | Implement GitHub URL parser preflight | Parse owner/repo, gọi GitHub API, check private/size/default_branch | 3 |  |  | feature/be-sp02-006-implement-github-url-parser-preflight | Thái | 6 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
34 | High | BE | SP02 | 7 | 2026-06-19T00:00:00.000Z | 2026-06-22T00:00:00.000Z | [BESP02007] | Implement GitHub tarball import | Stream tarball, lọc file .java và dùng chung archive parse pipeline | 5 |  |  | feature/be-sp02-007-implement-github-tarball-import | Thịnh | 8 |  | 0% | Thái |  | Thịnh | 1 |  |  | 3 |  | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
35 | Medium | FE | SP02 | 2 | 2026-06-20T00:00:00.000Z | 2026-06-21T00:00:00.000Z | [FESP02002] | Tạo GitHub Import Form | Nhập URL GitHub, submit import và hiển thị lỗi private/quá lớn/rate limit | 2 |  |  | feature/fe-sp02-002-tao-github-import-form | Khoa | 5 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Core UX |  |  |  | To Do
36 | Medium | BE | SP02 | 8 | 2026-06-19T00:00:00.000Z | 2026-06-20T00:00:00.000Z | [BESP02008] | Cấu hình WebSocket topics | Topic /topic/projects/{projectId}/updates và /status cho import/analyze | 2 |  |  | feature/be-sp02-008-cau-hinh-websocket-topics | Vinh | 4 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Core UX |  |  |  | To Do
37 | Medium | BE | SP02 | 9 | 2026-06-20T00:00:00.000Z | 2026-06-21T00:00:00.000Z | [BESP02009] | Implement GraphUpdatePublisher | Publish progress, full update và incremental patch payload có type | 2 |  |  | feature/be-sp02-009-implement-graphupdatepublisher | Thái | 5 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Core UX |  |  |  | To Do
38 | Medium | FE | SP02 | 3 | 2026-06-21T00:00:00.000Z | 2026-06-22T00:00:00.000Z | [FESP02003] | Tạo useWebSocket composable | Kết nối STOMP, subscribe project topic, reconnect và fallback state | 2 |  |  | feature/fe-sp02-003-tao-usewebsocket-composable | Thịnh | 5 |  | 0% | Thái |  | Thịnh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Core UX |  |  |  | To Do
39 | Medium | FE | SP02 | 4 | 2026-06-22T00:00:00.000Z | 2026-06-23T00:00:00.000Z | [FESP02004] | Patch graph từ WebSocket update | Áp dụng update payload vào graph store không reload trang | 2 |  |  | feature/fe-sp02-004-patch-graph-tu-websocket-update | Khoa | 5 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Core UX |  |  |  | To Do
40 | High | FE | SP02 | 5 | 2026-06-21T00:00:00.000Z | 2026-06-23T00:00:00.000Z | [FESP02005] | Hoàn thiện FilterPanel | Lọc node type/edge type kèm count và đồng bộ graph visibility | 2 |  |  | feature/fe-sp02-005-hoan-thien-filterpanel | Vinh | 5 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
41 | High | FE | SP02 | 6 | 2026-06-22T00:00:00.000Z | 2026-06-24T00:00:00.000Z | [FESP02006] | Hoàn thiện Focus Mode | Neighborhood 1/2/3/5 hop, làm mờ node ngoài phạm vi và reset focus | 3 |  |  | feature/fe-sp02-006-hoan-thien-focus-mode | Thái | 6 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
42 | High | BE | SP02 | 10 | 2026-06-23T00:00:00.000Z | 2026-06-24T00:00:00.000Z | [BESP02010] | Implement Node Detail API | GET node detail trả metadata và inbound/outbound edges | 2 |  |  | feature/be-sp02-010-implement-node-detail-api | Thịnh | 5 |  | 0% | Thái |  | Thịnh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
43 | High | FE | SP02 | 7 | 2026-06-23T00:00:00.000Z | 2026-06-24T00:00:00.000Z | [FESP02007] | Hoàn thiện NodeDetailPanel | Hiển thị class/method/field/import/annotation và quan hệ vào-ra | 2 |  |  | feature/fe-sp02-007-hoan-thien-nodedetailpanel | Khoa | 5 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
44 | High | BE | SP02 | 11 | 2026-06-24T00:00:00.000Z | 2026-06-26T00:00:00.000Z | [BESP02011] | Implement ImpactRepository query | Cypher traversal giới hạn depth để lấy callers/callees/affected nodes | 3 |  |  | feature/be-sp02-011-implement-impactrepository-query | Vinh | 7 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 3 |  | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
45 | High | BE | SP02 | 12 | 2026-06-25T00:00:00.000Z | 2026-06-26T00:00:00.000Z | [BESP02012] | Implement Impact Analysis API | GET /impact/{nodeId}?depth=N với validation và risk level | 2 |  |  | feature/be-sp02-012-implement-impact-analysis-api | Thái | 5 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
46 | Medium | BE | SP02 | 13 | 2026-06-25T00:00:00.000Z | 2026-06-27T00:00:00.000Z | [BESP02013] | Implement Use Case Diagram service | Truy vấn route/job/listener từ graph và sinh Mermaid flowchart | 3 |  |  | feature/be-sp02-013-implement-use-case-diagram-service | Thịnh | 6 |  | 0% | Thái |  | Thịnh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Core UX |  |  |  | To Do
47 | Medium | BE | SP02 | 14 | 2026-06-26T00:00:00.000Z | 2026-06-28T00:00:00.000Z | [BESP02014] | Implement Class Diagram service | Truy vấn class/interface/enum/field/method và sinh Mermaid classDiagram | 3 |  |  | feature/be-sp02-014-implement-class-diagram-service | Khoa | 6 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Core UX |  |  |  | To Do
48 | Medium | FE | SP02 | 8 | 2026-06-27T00:00:00.000Z | 2026-06-28T00:00:00.000Z | [FESP02008] | Tạo DiagramPanel Mermaid | Gọi diagram API, render Mermaid và xử lý loading/error/empty | 2 |  |  | feature/fe-sp02-008-tao-diagrampanel-mermaid | Vinh | 5 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP02 | Core UX |  |  |  | To Do
49 | Low | OT | SP02 | 1 | 2026-06-28T00:00:00.000Z | 2026-06-28T00:00:00.000Z | [OTSP02001] | Sprint 2 review và demo upload archive | Demo archive, GitHub import, realtime status, filter/focus, impact, diagram | 1 |  |  |  | ALL | 2 |  | 0% | ALL | [7 empty] | Thái |  | SP02 | Support |  |  |  | To Do
50 | Medium | BA | SP03 | 1 | 2026-06-29T00:00:00.000Z | 2026-06-29T00:00:00.000Z | [BASP03001] | Rà soát nợ kỹ thuật parser schema | Tổng hợp Package/File nodes, OWNS/CONTAINS/DEFINES/ANNOTATED_BY và unresolved calls | 1 |  |  |  | Thái | 3 |  | 0% | Thái | [7 empty] | Thái |  | SP03 | Core UX |  |  |  | To Do
51 | High | BE | SP03 | 1 | 2026-06-29T00:00:00.000Z | 2026-07-01T00:00:00.000Z | [BESP03001] | Bổ sung Package File nodes | Parser phát ra Package/File nodes và relative file path ổn định | 3 |  |  | feature/be-sp03-001-bo-sung-package-file-nodes | Thịnh | 6 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP03 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
52 | High | BE | SP03 | 2 | 2026-06-30T00:00:00.000Z | 2026-07-02T00:00:00.000Z | [BESP03002] | Bổ sung OWNS CONTAINS DEFINES edges | Liên kết Project -> Package -> File -> Class/Method đúng schema | 3 |  |  | feature/be-sp03-002-bo-sung-owns-contains-defines-edges | Khoa | 6 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP03 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
53 | Medium | BE | SP03 | 3 | 2026-07-01T00:00:00.000Z | 2026-07-02T00:00:00.000Z | [BESP03003] | Chuẩn hóa TypeNames utility | Gom resolve type FQN dùng chung cho visitor | 2 |  |  | feature/be-sp03-003-chuan-hoa-typenames-utility | Vinh | 5 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP03 | Core UX |  |  |  | To Do
54 | Medium | BE | SP03 | 4 | 2026-07-01T00:00:00.000Z | 2026-07-02T00:00:00.000Z | [BESP03004] | Chuẩn hóa Signatures utility | Một builder duy nhất cho method fullName/signature | 2 |  |  | feature/be-sp03-004-chuan-hoa-signatures-utility | Thái | 5 |  | 0% | Thái |  | Thịnh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP03 | Core UX |  |  |  | To Do
55 | High | BE | SP03 | 5 | 2026-07-02T00:00:00.000Z | 2026-07-04T00:00:00.000Z | [BESP03005] | Implement architecture MCP tool | get_project_architecture trả layers, stats, patterns và dependency summary | 3 |  |  | feature/be-sp03-005-implement-architecture-mcp-tool | Thịnh | 6 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP03 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
56 | High | BE | SP03 | 6 | 2026-07-03T00:00:00.000Z | 2026-07-05T00:00:00.000Z | [BESP03006] | Implement class context MCP tool | get_class_context trả methods, fields, inbound/outbound edges | 3 |  |  | feature/be-sp03-006-implement-class-context-mcp-tool | Khoa | 6 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP03 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
57 | High | BE | SP03 | 7 | 2026-07-04T00:00:00.000Z | 2026-07-05T00:00:00.000Z | [BESP03007] | Implement impact MCP tool | get_impact_analysis tái sử dụng ImpactService | 2 |  |  | feature/be-sp03-007-implement-impact-mcp-tool | Vinh | 5 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP03 | Blocker/MVP |  |  |  | To Do
58 | Medium | BE | SP03 | 8 | 2026-07-04T00:00:00.000Z | 2026-07-05T00:00:00.000Z | [BESP03008] | Implement layer pattern MCP tool | get_layer_pattern trả ví dụ class và quy ước layer | 2 |  |  | feature/be-sp03-008-implement-layer-pattern-mcp-tool | Thái | 4 |  | 0% | Thái |  | Thịnh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP03 | Core UX |  |  |  | To Do
59 | Medium | BE | SP03 | 9 | 2026-07-05T00:00:00.000Z | 2026-07-08T00:00:00.000Z | [BESP03009] | Hoàn thiện FileWatcher incremental update | Watch create/modify/delete .java, debounce 500ms và gọi deleteFile/upsert | 5 |  |  | feature/be-sp03-009-hoan-thien-filewatcher-incremental-update | Thịnh | 8 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 3 |  | Thái |  | SP03 | Core UX |  |  |  | To Do
60 | Medium | FE | SP03 | 1 | 2026-07-05T00:00:00.000Z | 2026-07-07T00:00:00.000Z | [FESP03001] | Hoàn thiện ExplorerPanel | Browse node theo file/package và focus graph theo selection | 2 |  |  | feature/fe-sp03-001-hoan-thien-explorerpanel | Khoa | 5 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP03 | Core UX |  |  |  | To Do
61 | Medium | FE | SP03 | 2 | 2026-07-06T00:00:00.000Z | 2026-07-07T00:00:00.000Z | [FESP03002] | Hoàn thiện LegendPanel GraphControls | Legend node/edge type, fit view, reset layout và toggle labels | 2 |  |  | feature/fe-sp03-002-hoan-thien-legendpanel-graphcontrols | Vinh | 4 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP03 | Core UX |  |  |  | To Do
62 | Medium | FE | SP03 | 3 | 2026-07-07T00:00:00.000Z | 2026-07-09T00:00:00.000Z | [FESP03003] | Tối ưu render graph 5k nodes | Reducer label, giới hạn edge render, layout không block UI | 3 |  |  | feature/fe-sp03-003-toi-uu-render-graph-5k-nodes | Thái | 7 |  | 0% | Thái |  | Thịnh | 1 |  |  | 3 |  | Thái |  | SP03 | Core UX |  |  |  | To Do
63 | Medium | BE | SP03 | 10 | 2026-07-08T00:00:00.000Z | 2026-07-09T00:00:00.000Z | [BESP03010] | Caching theo content hash | Bỏ qua file không đổi khi parse/analyze lại project | 2 |  |  | feature/be-sp03-010-caching-theo-content-hash | Thịnh | 5 |  | 0% | Thái |  | Khoa | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP03 | Core UX |  |  |  | To Do
64 | Medium | BE | SP03 | 11 | 2026-07-08T00:00:00.000Z | 2026-07-10T00:00:00.000Z | [BESP03011] | Hardening archive GitHub import | Rate-limit, timeout, host validation, archive bomb guard và log lỗi rõ | 3 |  |  | feature/be-sp03-011-hardening-archive-github-import | Khoa | 6 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP03 | Core UX |  |  |  | To Do
65 | Low | FE | SP03 | 4 | 2026-07-09T00:00:00.000Z | 2026-07-10T00:00:00.000Z | [FESP03004] | Hoàn thiện UX empty error states | Import, graph, detail, impact, diagram, websocket có trạng thái rõ | 2 |  |  | feature/fe-sp03-004-hoan-thien-ux-empty-error-states | Vinh | 4 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP03 | Support |  |  |  | To Do
66 | Medium | DA | SP03 | 1 | 2026-07-09T00:00:00.000Z | 2026-07-11T00:00:00.000Z | [DASP03001] | Chuẩn bị staging Docker compose | Tách env staging, kiểm tra volume Neo4j và healthcheck | 2 |  |  | feature/da-sp03-001-chuan-bi-staging-docker-compose | Thái | 5 |  | 0% | Thái | Thái | Thịnh | [5 empty] | Thái |  | SP03 | Core UX |  |  |  | To Do
67 | Medium | DA | SP03 | 2 | 2026-07-11T00:00:00.000Z | 2026-07-12T00:00:00.000Z | [DASP03002] | Thiết lập staging smoke test | Checklist upload archive, graph render, impact, diagram, MCP quick test | 2 |  |  | feature/da-sp03-002-thiet-lap-staging-smoke-test | Thịnh | 4 |  | 0% | Thái | Thịnh | Khoa | [5 empty] | Thái |  | SP03 | Core UX |  |  |  | To Do
68 | Low | OT | SP03 | 1 | 2026-07-12T00:00:00.000Z | 2026-07-12T00:00:00.000Z | [OTSP03001] | Sprint 3 review MCP performance | Demo MCP tools, watcher, graph 5k nodes và staging readiness | 1 |  |  |  | ALL | 2 |  | 0% | ALL | [7 empty] | Thái |  | SP03 | Support |  |  |  | To Do
69 | Medium | BA | SP04 | 1 | 2026-07-13T00:00:00.000Z | 2026-07-14T00:00:00.000Z | [BASP04001] | Chuẩn bị kịch bản demo cuối kỳ | Soạn flow demo upload archive, graph, search/focus, impact, diagram, MCP | 2 |  |  |  | Khoa | 4 |  | 0% | Thái | [7 empty] | Thái |  | SP04 | Core UX |  | 2026-07-14T00:00:00.000Z |  | To Do
70 | High | DA | SP04 | 1 | 2026-07-13T00:00:00.000Z | 2026-07-14T00:00:00.000Z | [DASP04001] | Hoàn thiện backend Dockerfile | Build Maven, runtime Java 21, env prod và health endpoint | 2 |  |  | feature/da-sp04-001-hoan-thien-backend-dockerfile | Vinh | 4 |  | 0% | Thái | Vinh | Thịnh | [5 empty] | Thái |  | SP04 | Blocker/MVP |  | 2026-07-14T00:00:00.000Z |  | To Do
71 | High | DA | SP04 | 2 | 2026-07-13T00:00:00.000Z | 2026-07-14T00:00:00.000Z | [DASP04002] | Hoàn thiện frontend Dockerfile | Build Vite và serve bằng nginx/container nhẹ | 2 |  |  | feature/da-sp04-002-hoan-thien-frontend-dockerfile | Thái | 4 |  | 0% | Thái | Thái | Khoa | [5 empty] | Thái |  | SP04 | Blocker/MVP |  | 2026-07-14T00:00:00.000Z |  | To Do
72 | High | DA | SP04 | 3 | 2026-07-14T00:00:00.000Z | 2026-07-16T00:00:00.000Z | [DASP04003] | Hoàn thiện docker-compose production | Neo4j, backend, frontend, nginx, certbot, network, volume, restart policy | 3 |  |  | feature/da-sp04-003-hoan-thien-docker-compose-production | Thịnh | 6 |  | 0% | Thái | Thịnh | Vinh | [5 empty] | Thái |  | SP04 | Blocker/MVP |  | 2026-07-16T00:00:00.000Z |  | To Do
73 | High | DA | SP04 | 4 | 2026-07-15T00:00:00.000Z | 2026-07-16T00:00:00.000Z | [DASP04004] | Cấu hình nginx WebSocket MCP proxy | Proxy /api, /ws/graph-updates, /mcp, SSL và static frontend | 2 |  |  | feature/da-sp04-004-cau-hinh-nginx-websocket-mcp-proxy | Khoa | 5 |  | 0% | Thái | Khoa | Thái | [5 empty] | Thái |  | SP04 | Blocker/MVP |  | 2026-07-16T00:00:00.000Z |  | To Do
74 | High | DA | SP04 | 5 | 2026-07-16T00:00:00.000Z | 2026-07-17T00:00:00.000Z | [DASP04005] | GitHub Actions backend CI | Chạy mvn test/verify/package, cache Maven dependencies | 2 |  |  | feature/da-sp04-005-github-actions-backend-ci | Vinh | 4 |  | 0% | Thái | Vinh | Thịnh | [5 empty] | Thái |  | SP04 | Blocker/MVP |  | 2026-07-17T00:00:00.000Z |  | To Do
75 | High | DA | SP04 | 6 | 2026-07-16T00:00:00.000Z | 2026-07-17T00:00:00.000Z | [DASP04006] | GitHub Actions frontend CI | Chạy npm ci, lint check, type-check, unit test và build | 2 |  |  | feature/da-sp04-006-github-actions-frontend-ci | Thái | 4 |  | 0% | Thái | Thái | Khoa | [5 empty] | Thái |  | SP04 | Blocker/MVP |  | 2026-07-17T00:00:00.000Z |  | To Do
76 | Medium | DA | SP04 | 7 | 2026-07-17T00:00:00.000Z | 2026-07-18T00:00:00.000Z | [DASP04007] | Cấu hình env production an toàn | Neo4j credential, GitHub API credential, CORS_ALLOWED_ORIGINS, actuator exposure | 2 |  |  | feature/da-sp04-007-cau-hinh-env-production-an-toan | Thịnh | 5 |  | 0% | Thái | Thịnh | Vinh | [5 empty] | Thái |  | SP04 | Core UX |  | 2026-07-18T00:00:00.000Z |  | To Do
77 | Medium | BE | SP04 | 1 | 2026-07-17T00:00:00.000Z | 2026-07-19T00:00:00.000Z | [BESP04001] | Bổ sung backend integration tests | Test import archive, graph API, impact, diagram và MCP service paths | 3 |  |  | feature/be-sp04-001-bo-sung-backend-integration-tests | Khoa | 6 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP04 | Core UX |  | 2026-07-19T00:00:00.000Z |  | To Do
78 | Medium | FE | SP04 | 1 | 2026-07-18T00:00:00.000Z | 2026-07-20T00:00:00.000Z | [FESP04001] | Bổ sung frontend smoke tests | Test import view, graph adapter, store, diagram panel và websocket fallback | 3 |  |  | feature/fe-sp04-001-bo-sung-frontend-smoke-tests | Vinh | 6 |  | 0% | Thái |  | Thịnh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP04 | Core UX |  | 2026-07-20T00:00:00.000Z |  | To Do
79 | Medium | DA | SP04 | 8 | 2026-07-19T00:00:00.000Z | 2026-07-21T00:00:00.000Z | [DASP04008] | Deploy staging và smoke test | Build stack staging, chạy checklist end-to-end và ghi log lỗi | 3 |  |  | feature/da-sp04-008-deploy-staging-va-smoke-test | Thái | 6 |  | 0% | Thái | Thái | Khoa | [5 empty] | Thái |  | SP04 | Core UX |  | 2026-07-21T00:00:00.000Z |  | To Do
80 | Medium | BE | SP04 | 2 | 2026-07-21T00:00:00.000Z | 2026-07-23T00:00:00.000Z | [BESP04002] | Fix bug backend sau staging | Sửa lỗi backend phát hiện từ smoke test và demo rehearsal | 3 |  |  | feature/be-sp04-002-fix-bug-backend-sau-staging | Thịnh | 6 |  | 0% | Thái |  | Vinh | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP04 | Core UX |  | 2026-07-23T00:00:00.000Z |  | To Do
81 | Medium | FE | SP04 | 2 | 2026-07-21T00:00:00.000Z | 2026-07-23T00:00:00.000Z | [FESP04002] | Fix bug UI sau staging | Sửa lỗi layout, loading, empty/error và graph interaction | 3 |  |  | feature/fe-sp04-002-fix-bug-ui-sau-staging | Khoa | 6 |  | 0% | Thái |  | Thái | 1 |  |  | 2 |  | Thái |  | SP04 | Core UX |  | 2026-07-23T00:00:00.000Z |  | To Do
82 | Medium | BA | SP04 | 2 | 2026-07-22T00:00:00.000Z | 2026-07-23T00:00:00.000Z | [BASP04002] | Hoàn thiện README tài liệu MCP | Cập nhật quick start, Docker, endpoint, MCP config và troubleshooting | 2 |  |  |  | Vinh | 4 |  | 0% | Thái | [7 empty] | Thái |  | SP04 | Core UX |  | 2026-07-23T00:00:00.000Z |  | To Do
83 | Medium | BA | SP04 | 3 | 2026-07-22T00:00:00.000Z | 2026-07-23T00:00:00.000Z | [BASP04003] | Hoàn thiện tài liệu triển khai | Cập nhật deployment-plan, env guide, security checklist và rollback notes | 2 |  |  |  | Thái | 4 |  | 0% | Thái | [7 empty] | Thái |  | SP04 | Core UX |  | 2026-07-23T00:00:00.000Z |  | To Do
84 | Low | OT | SP04 | 1 | 2026-07-24T00:00:00.000Z | 2026-07-24T00:00:00.000Z | [OTSP04001] | Rehearsal demo end-to-end | Chạy thử demo trước nhóm, ghi feedback và phân công sửa cuối | 1 |  |  |  | ALL | 2 |  | 0% | ALL | [7 empty] | Thái |  | SP04 | Support |  | 2026-07-24T00:00:00.000Z |  | To Do
85 | High | DA | SP04 | 9 | 2026-07-24T00:00:00.000Z | 2026-07-25T00:00:00.000Z | [DASP04009] | Production release checklist | Kiểm tra healthcheck, HTTPS, CORS, Neo4j port, backup env và logs | 2 |  |  | feature/da-sp04-009-production-release-checklist | Thịnh | 5 |  | 0% | Thái | Thịnh | Thái | [5 empty] | Thái |  | SP04 | Blocker/MVP |  | 2026-07-25T00:00:00.000Z |  | To Do
86 | Low | OT | SP04 | 2 | 2026-07-26T00:00:00.000Z | 2026-07-26T00:00:00.000Z | [OTSP04002] | Final review và bàn giao | Chốt planning, backlog, demo script, tài liệu và trạng thái release | 1 |  |  |  | ALL | 2 |  | 0% | ALL | [7 empty] | Thái |  | SP04 | Support |  | 2026-07-26T00:00:00.000Z |  | To Do

## GANTT CHART
VIBEGRAPH - CODEX PLANNING
| TÊN NHÓM | Khoa - Vinh - Thái - Thịnh | Quy định màu: |  |  |  | Thời gian bắt đầu: | 01/06/2026
| THỜI GIAN | 01/06/2026 - 26/07/2026 | Hoàn tất | Tạm dừng
| TỔNG VIỆC | 86 | Đang làm | Hủy
[8 empty] | Jun 1, 2026 | [6 empty] | Jun 8, 2026 | [6 empty] | Jun 15, 2026 | [6 empty] | Jun 22, 2026 | [6 empty] | Jun 29, 2026 |  | Jul 1, 2026 |  |  |  |  | Jul 6, 2026 | [6 empty] | Jul 13, 2026 | [6 empty] | Jul 20, 2026
| CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | TRẠNG THÁI | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[7 empty] | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | T | T | T | C
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Giai đoạn 1 - Vertical slice nền tảng
| [OTSP01001] Kickoff dự án và thống nhất vai trò | Cả nhóm | Chưa làm | 2026-06-01T00:00:00.000Z | 2026-06-01T00:00:00.000Z | 1 | bar: 1
| [BASP01001] Phân tích phạm vi MVP VibeGraph | Khoa | Chưa làm | 2026-06-01T00:00:00.000Z | 2026-06-02T00:00:00.000Z | 2 | bar: 1 to Jun 1, 2026 2
| [BASP01002] Chuẩn hóa backlog Sprint 1-2 | Vinh | Chưa làm | 2026-06-02T00:00:00.000Z | 2026-06-03T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 1, 2026 2 to Jun 1, 2026 3
| [DASP01001] Thiết lập Neo4j local bằng Docker | Thái | Chưa làm | 2026-06-02T00:00:00.000Z | 2026-06-03T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 1, 2026 2 to Jun 1, 2026 3
| [DASP01002] Rà soát kiến trúc single-module | Thịnh | Chưa làm | 2026-06-03T00:00:00.000Z | 2026-06-03T00:00:00.000Z | 1 | bar: Jun 1, 2026 3
| [BESP01001] Review NodeData EdgeData ParseResult | Khoa | Chưa làm | 2026-06-03T00:00:00.000Z | 2026-06-04T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 1, 2026 3 to Jun 1, 2026 4
| [BESP01002] Hoàn thiện ClassVisitor | Vinh | Chưa làm | 2026-06-04T00:00:00.000Z | 2026-06-05T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 1, 2026 4 to Jun 1, 2026 5
| [BESP01003] Hoàn thiện MethodVisitor | Thái | Chưa làm | 2026-06-04T00:00:00.000Z | 2026-06-05T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 1, 2026 4 to Jun 1, 2026 5
| [BESP01004] Hoàn thiện FieldVisitor | Thịnh | Chưa làm | 2026-06-05T00:00:00.000Z | 2026-06-06T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 1, 2026 5 to Jun 1, 2026 6
| [BESP01005] Hoàn thiện ImportVisitor | Khoa | Chưa làm | 2026-06-05T00:00:00.000Z | 2026-06-06T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 1, 2026 5 to Jun 1, 2026 6
| [BESP01006] Hoàn thiện SpringAnnotationVisitor | Vinh | Chưa làm | 2026-06-06T00:00:00.000Z | 2026-06-07T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 1, 2026 6 to Jun 1, 2026 7
| [BESP01007] Sinh structural edges từ AST | Thái | Chưa làm | 2026-06-06T00:00:00.000Z | 2026-06-08T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 1, 2026 6 to Jun 1, 2026 8
| [BESP01008] Tích hợp JavaSymbolSolver cho CALLS | Thịnh | Chưa làm | 2026-06-07T00:00:00.000Z | 2026-06-09T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 1, 2026 7 to Jun 8, 2026 9
| [BESP01009] Xử lý lỗi parse không dừng batch | Khoa | Chưa làm | 2026-06-08T00:00:00.000Z | 2026-06-08T00:00:00.000Z | 1 | bar: Jun 1, 2026 8
| [BESP01010] Cấu hình Neo4j Java Driver raw | Vinh | Chưa làm | 2026-06-08T00:00:00.000Z | 2026-06-09T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 1, 2026 8 to Jun 8, 2026 9
| [DASP01003] Cập nhật Cypher schema migration | Thái | Chưa làm | 2026-06-09T00:00:00.000Z | 2026-06-10T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 8, 2026 9 to Jun 8, 2026 10
| [BESP01011] Implement upsertProject upsertNodes | Thịnh | Chưa làm | 2026-06-09T00:00:00.000Z | 2026-06-11T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 8, 2026 9 to Jun 8, 2026 11
| [BESP01012] Implement upsertEdges getFullGraph | Khoa | Chưa làm | 2026-06-10T00:00:00.000Z | 2026-06-12T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 8, 2026 10 to Jun 8, 2026 12
| [BESP01013] Tạo REST API project analyze graph | Vinh | Chưa làm | 2026-06-11T00:00:00.000Z | 2026-06-13T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 8, 2026 11 to Jun 8, 2026 13
| [FESP01001] Tạo Axios API client | Thái | Chưa làm | 2026-06-09T00:00:00.000Z | 2026-06-10T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 8, 2026 9 to Jun 8, 2026 10
| [FESP01002] Tạo Pinia stores project graph | Thịnh | Chưa làm | 2026-06-10T00:00:00.000Z | 2026-06-11T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 8, 2026 10 to Jun 8, 2026 11
| [FESP01003] Xây dựng graphAdapter | Khoa | Chưa làm | 2026-06-11T00:00:00.000Z | 2026-06-12T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 8, 2026 11 to Jun 8, 2026 12
| [FESP01004] Render GraphCanvas bằng Sigma.js | Vinh | Chưa làm | 2026-06-12T00:00:00.000Z | 2026-06-14T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 8, 2026 12 to Jun 8, 2026 14
| [FESP01005] Tạo SearchBar tìm node | Thái | Chưa làm | 2026-06-13T00:00:00.000Z | 2026-06-13T00:00:00.000Z | 1 | bar: Jun 8, 2026 13
| [OTSP01002] Review demo vertical slice Sprint 1 | Cả nhóm | Chưa làm | 2026-06-14T00:00:00.000Z | 2026-06-14T00:00:00.000Z | 1 | bar: Jun 8, 2026 14
Giai đoạn 2 - Import, realtime, exploration, diagram
| [BASP02001] Refine acceptance criteria Sprint 2 | Thịnh | Chưa làm | 2026-06-15T00:00:00.000Z | 2026-06-15T00:00:00.000Z | 1 | bar: Jun 8, 2026 15
| [BESP02001] Thiết kế ArchiveImportService | Khoa | Chưa làm | 2026-06-15T00:00:00.000Z | 2026-06-16T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 8, 2026 15 to Jun 15, 2026 16
| [BESP02002] Tạo ArchiveImportException | Vinh | Chưa làm | 2026-06-15T00:00:00.000Z | 2026-06-16T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 8, 2026 15 to Jun 15, 2026 16
| [BESP02003] Implement ArchiveTypeDetector | Thái | Chưa làm | 2026-06-16T00:00:00.000Z | 2026-06-17T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 15, 2026 16 to Jun 15, 2026 17
| [BESP02004] Implement ArchiveExtractor an toàn | Thịnh | Chưa làm | 2026-06-16T00:00:00.000Z | 2026-06-18T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 15, 2026 16 to Jun 15, 2026 18
| [BESP02005] Implement POST import-archive | Khoa | Chưa làm | 2026-06-18T00:00:00.000Z | 2026-06-19T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 15, 2026 18 to Jun 15, 2026 19
| [FESP02001] Tạo Add Project upload archive UI | Vinh | Chưa làm | 2026-06-17T00:00:00.000Z | 2026-06-19T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 15, 2026 17 to Jun 15, 2026 19
| [BESP02006] Implement GitHub URL parser preflight | Thái | Chưa làm | 2026-06-18T00:00:00.000Z | 2026-06-20T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 15, 2026 18 to Jun 15, 2026 20
| [BESP02007] Implement GitHub tarball import | Thịnh | Chưa làm | 2026-06-19T00:00:00.000Z | 2026-06-22T00:00:00.000Z | 4 | bar: Jun 15, 2026 19 to Jun 15, 2026 22
| [FESP02002] Tạo GitHub Import Form | Khoa | Chưa làm | 2026-06-20T00:00:00.000Z | 2026-06-21T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 15, 2026 20 to Jun 15, 2026 21
| [BESP02008] Cấu hình WebSocket topics | Vinh | Chưa làm | 2026-06-19T00:00:00.000Z | 2026-06-20T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 15, 2026 19 to Jun 15, 2026 20
| [BESP02009] Implement GraphUpdatePublisher | Thái | Chưa làm | 2026-06-20T00:00:00.000Z | 2026-06-21T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 15, 2026 20 to Jun 15, 2026 21
| [FESP02003] Tạo useWebSocket composable | Thịnh | Chưa làm | 2026-06-21T00:00:00.000Z | 2026-06-22T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 15, 2026 21 to Jun 15, 2026 22
| [FESP02004] Patch graph từ WebSocket update | Khoa | Chưa làm | 2026-06-22T00:00:00.000Z | 2026-06-23T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 15, 2026 22 to Jun 22, 2026 23
| [FESP02005] Hoàn thiện FilterPanel | Vinh | Chưa làm | 2026-06-21T00:00:00.000Z | 2026-06-23T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 15, 2026 21 to Jun 22, 2026 23
| [FESP02006] Hoàn thiện Focus Mode | Thái | Chưa làm | 2026-06-22T00:00:00.000Z | 2026-06-24T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 15, 2026 22 to Jun 22, 2026 24
| [BESP02010] Implement Node Detail API | Thịnh | Chưa làm | 2026-06-23T00:00:00.000Z | 2026-06-24T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 22, 2026 23 to Jun 22, 2026 24
| [FESP02007] Hoàn thiện NodeDetailPanel | Khoa | Chưa làm | 2026-06-23T00:00:00.000Z | 2026-06-24T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 22, 2026 23 to Jun 22, 2026 24
| [BESP02011] Implement ImpactRepository query | Vinh | Chưa làm | 2026-06-24T00:00:00.000Z | 2026-06-26T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 22, 2026 24 to Jun 22, 2026 26
| [BESP02012] Implement Impact Analysis API | Thái | Chưa làm | 2026-06-25T00:00:00.000Z | 2026-06-26T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 22, 2026 25 to Jun 22, 2026 26
| [BESP02013] Implement Use Case Diagram service | Thịnh | Chưa làm | 2026-06-25T00:00:00.000Z | 2026-06-27T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 22, 2026 25 to Jun 22, 2026 27
| [BESP02014] Implement Class Diagram service | Khoa | Chưa làm | 2026-06-26T00:00:00.000Z | 2026-06-28T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 22, 2026 26 to Jun 22, 2026 28
| [FESP02008] Tạo DiagramPanel Mermaid | Vinh | Chưa làm | 2026-06-27T00:00:00.000Z | 2026-06-28T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 22, 2026 27 to Jun 22, 2026 28
| [OTSP02001] Sprint 2 review và demo upload archive | Cả nhóm | Chưa làm | 2026-06-28T00:00:00.000Z | 2026-06-28T00:00:00.000Z | 1 | bar: Jun 22, 2026 28
Giai đoạn 3 - MCP, hardening, performance, UI completion
| [BASP03001] Rà soát nợ kỹ thuật parser schema | Thái | Chưa làm | 2026-06-29T00:00:00.000Z | 2026-06-29T00:00:00.000Z | 1 | bar: Jun 22, 2026 29
| [BESP03001] Bổ sung Package File nodes | Thịnh | Chưa làm | 2026-06-29T00:00:00.000Z | 2026-07-01T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 22, 2026 29 to Jun 29, 2026 1
| [BESP03002] Bổ sung OWNS CONTAINS DEFINES edges | Khoa | Chưa làm | 2026-06-30T00:00:00.000Z | 2026-07-02T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jun 29, 2026 30 to Jul 1, 2026 2
| [BESP03003] Chuẩn hóa TypeNames utility | Vinh | Chưa làm | 2026-07-01T00:00:00.000Z | 2026-07-02T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 29, 2026 1 to Jul 1, 2026 2
| [BESP03004] Chuẩn hóa Signatures utility | Thái | Chưa làm | 2026-07-01T00:00:00.000Z | 2026-07-02T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jun 29, 2026 1 to Jul 1, 2026 2
| [BESP03005] Implement architecture MCP tool | Thịnh | Chưa làm | 2026-07-02T00:00:00.000Z | 2026-07-04T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jul 1, 2026 2 to Jul 1, 2026 4
| [BESP03006] Implement class context MCP tool | Khoa | Chưa làm | 2026-07-03T00:00:00.000Z | 2026-07-05T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jul 1, 2026 3 to Jul 1, 2026 5
| [BESP03007] Implement impact MCP tool | Vinh | Chưa làm | 2026-07-04T00:00:00.000Z | 2026-07-05T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 1, 2026 4 to Jul 1, 2026 5
| [BESP03008] Implement layer pattern MCP tool | Thái | Chưa làm | 2026-07-04T00:00:00.000Z | 2026-07-05T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 1, 2026 4 to Jul 1, 2026 5
| [BESP03009] Hoàn thiện FileWatcher incremental update | Thịnh | Chưa làm | 2026-07-05T00:00:00.000Z | 2026-07-08T00:00:00.000Z | 4 | bar: Jul 1, 2026 5 to Jul 6, 2026 8
| [FESP03001] Hoàn thiện ExplorerPanel | Khoa | Chưa làm | 2026-07-05T00:00:00.000Z | 2026-07-07T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jul 1, 2026 5 to Jul 6, 2026 7
| [FESP03002] Hoàn thiện LegendPanel GraphControls | Vinh | Chưa làm | 2026-07-06T00:00:00.000Z | 2026-07-07T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 1, 2026 6 to Jul 6, 2026 7
| [FESP03003] Tối ưu render graph 5k nodes | Thái | Chưa làm | 2026-07-07T00:00:00.000Z | 2026-07-09T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jul 6, 2026 7 to Jul 6, 2026 9
| [BESP03010] Caching theo content hash | Thịnh | Chưa làm | 2026-07-08T00:00:00.000Z | 2026-07-09T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 6, 2026 8 to Jul 6, 2026 9
| [BESP03011] Hardening archive GitHub import | Khoa | Chưa làm | 2026-07-08T00:00:00.000Z | 2026-07-10T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jul 6, 2026 8 to Jul 6, 2026 10
| [FESP03004] Hoàn thiện UX empty error states | Vinh | Chưa làm | 2026-07-09T00:00:00.000Z | 2026-07-10T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 6, 2026 9 to Jul 6, 2026 10
| [DASP03001] Chuẩn bị staging Docker compose | Thái | Chưa làm | 2026-07-09T00:00:00.000Z | 2026-07-11T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jul 6, 2026 9 to Jul 6, 2026 11
| [DASP03002] Thiết lập staging smoke test | Thịnh | Chưa làm | 2026-07-11T00:00:00.000Z | 2026-07-12T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 6, 2026 11 to Jul 6, 2026 12
| [OTSP03001] Sprint 3 review MCP performance | Cả nhóm | Chưa làm | 2026-07-12T00:00:00.000Z | 2026-07-12T00:00:00.000Z | 1 | bar: Jul 6, 2026 12
Giai đoạn 4 - CI/CD, deployment, QA, demo release
| [BASP04001] Chuẩn bị kịch bản demo cuối kỳ | Khoa | Chưa làm | 2026-07-13T00:00:00.000Z | 2026-07-14T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 6, 2026 13 to Jul 13, 2026 14
| [DASP04001] Hoàn thiện backend Dockerfile | Vinh | Chưa làm | 2026-07-13T00:00:00.000Z | 2026-07-14T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 6, 2026 13 to Jul 13, 2026 14
| [DASP04002] Hoàn thiện frontend Dockerfile | Thái | Chưa làm | 2026-07-13T00:00:00.000Z | 2026-07-14T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 6, 2026 13 to Jul 13, 2026 14
| [DASP04003] Hoàn thiện docker-compose production | Thịnh | Chưa làm | 2026-07-14T00:00:00.000Z | 2026-07-16T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jul 13, 2026 14 to Jul 13, 2026 16
| [DASP04004] Cấu hình nginx WebSocket MCP proxy | Khoa | Chưa làm | 2026-07-15T00:00:00.000Z | 2026-07-16T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 13, 2026 15 to Jul 13, 2026 16
| [DASP04005] GitHub Actions backend CI | Vinh | Chưa làm | 2026-07-16T00:00:00.000Z | 2026-07-17T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 13, 2026 16 to Jul 13, 2026 17
| [DASP04006] GitHub Actions frontend CI | Thái | Chưa làm | 2026-07-16T00:00:00.000Z | 2026-07-17T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 13, 2026 16 to Jul 13, 2026 17
| [DASP04007] Cấu hình env production an toàn | Thịnh | Chưa làm | 2026-07-17T00:00:00.000Z | 2026-07-18T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 13, 2026 17 to Jul 13, 2026 18
| [BESP04001] Bổ sung backend integration tests | Khoa | Chưa làm | 2026-07-17T00:00:00.000Z | 2026-07-19T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jul 13, 2026 17 to Jul 13, 2026 19
| [FESP04001] Bổ sung frontend smoke tests | Vinh | Chưa làm | 2026-07-18T00:00:00.000Z | 2026-07-20T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jul 13, 2026 18 to Jul 13, 2026 20
| [DASP04008] Deploy staging và smoke test | Thái | Chưa làm | 2026-07-19T00:00:00.000Z | 2026-07-21T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jul 13, 2026 19 to Jul 20, 2026 21
| [BESP04002] Fix bug backend sau staging | Thịnh | Chưa làm | 2026-07-21T00:00:00.000Z | 2026-07-23T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jul 20, 2026 21 to Jul 20, 2026 23
| [FESP04002] Fix bug UI sau staging | Khoa | Chưa làm | 2026-07-21T00:00:00.000Z | 2026-07-23T00:00:00.000Z | 3 | bar: Jul 20, 2026 21 to Jul 20, 2026 23
| [BASP04002] Hoàn thiện README tài liệu MCP | Vinh | Chưa làm | 2026-07-22T00:00:00.000Z | 2026-07-23T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 20, 2026 22 to Jul 20, 2026 23
| [BASP04003] Hoàn thiện tài liệu triển khai | Thái | Chưa làm | 2026-07-22T00:00:00.000Z | 2026-07-23T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 20, 2026 22 to Jul 20, 2026 23
| [OTSP04001] Rehearsal demo end-to-end | Cả nhóm | Chưa làm | 2026-07-24T00:00:00.000Z | 2026-07-24T00:00:00.000Z | 1 | bar: Jul 20, 2026 24
| [DASP04009] Production release checklist | Thịnh | Chưa làm | 2026-07-24T00:00:00.000Z | 2026-07-25T00:00:00.000Z | 2 | bar: Jul 20, 2026 24 to Jul 20, 2026 25
| [OTSP04002] Final review và bàn giao | Cả nhóm | Chưa làm | 2026-07-26T00:00:00.000Z | 2026-07-26T00:00:00.000Z | 1 | bar: Jul 20, 2026 26